县十九届人大第一次会议建议批评和意见办理情况

- 4 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 1 | 关于完善县工业园区基础生活设施的建议 | 工业园区 | 1.园区雨污分流项目完成管道铺设，正在与企业内部管道进行对接；2.投资1500万元的园区污水处理厂建成投用，生活污水实现达标排放；3.投资1000万元的110KV临时变电站建成投产，电力供应保障有力；4.总投资4亿元的基础设施建设项目稳步推进，其中:企业孵化楼已封顶,正在进行完成二次结构及内部装修，预计11月底建成；标准化仓储2个已建成；5.乌家河护岸工程正在进行河道衬砌；6.滨河北路绿化提升及停车场建设已经完成7.新区大道和园区污水管网项目正在进行招投标，争取年底建成投用。 |
| 2 | 关于加大我县工业园区人才引进与培养力度的建议 | 工业园区 | 1.“高校引入”模式。由企业提供研发场所及其他各种服务，将高校引入企业，建成企业内研发实训基地，为学生提供实训岗位。通过“高校引入”合作方式，高校得到了企业在资金、厂房、技术及技术工人等方面的支持，降低了研发成本.  2、“技术推广”模式。由企业提供先进的生产设备(企业产品)，以学院教师为主体针对本院升学及企业人员开展的新设备、新技术应用培训。通过这种合作，学生获得了最新的技术培训，掌握了先进设备的操作技能，而企业则达到了培训工人技术的目的。  3、“专利技术转化”模式。企业与学院联合研发，学院主攻专利技术研发，企业对接，将专利转化应用于实际生产，实现企业与学院双赢。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 3  - 5 - | 关于加快开展废渣集中处置的建议 | 发改局  生态环境局 | 1.生态环境局针对我县历史遗留废渣问题，积极向上争取资金，通过项目的实施，科学有效处理我县历史遗留废渣。一是依托国家土壤污染防治先行区建设，将历史遗留废渣问题纳入建设规划中，逐步解决历史遗留废渣问题;二是在前期相关调查的基础上，组织技术单位对全县历史遗留废渣进行摸底调查，已完成方案编制，待资金到位后实施；三是策划包装土壤污染防治项目，通过项目实施，逐步解决历史遗留废渣问题，不断改善县域生态环境质量。  2.经合中心已与上海铭铖新能源有限公司、希世环保科技有限公司两家签约，项目落地正在进一步洽谈之中。 |
| 4 | 关于加强豫陕界区域网络信号问题的建议 | 工信局 | 目前陕西电信智慧运营中心已将我县与邻省边界5公里范围内邻省电信基站纳入边界通信基站数据库，在我县范围内工作、居住的边界区域人民群众将不会出现邻省行程码，经多次在三省交界区域现场测试，未出现邻省行程码。 |
| 5 | 关于加快实施乡村振兴战略推进美丽乡村的建议 | 农业农村局 | 1.以秦东镇、太要镇秦王寨社区等一个镇八个村为引领，以农民增收为目标，加强基础设施建设，持续整治农村人居环境，提升公共服务水平，提升社区治理能力。2.建立完善乡村振兴战略制度框架和政策体系，全面完成乡村振兴示范村创建工作任务，形成示范样板呈现、经验模式突出、引领示范作用明显态势。目前，秦东镇乡村振兴示范镇创建快速推进，秦王寨全国乡村振兴示范村创建，污水管道铺设、村庄绿化、道路硬化、花椒一二三产业融合发展等方面稳步推进，实现开门稳。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 6  - 6 - | 关于农村地区道路配套增设排洪设施的建议 | 农业农村局  乡村振兴局  交通局  各镇办 | 1.今年实施水毁修复项目3个，投资116万元，对欧家城南歇马村通村路、瀵兴村下汾井村东、桐峪社区凤凰山道路水毁路段进行修复，消除安全隐患，方便群众生产生活出行;2.实施村级巷道排水渠建设项目2个，投资114万元，对十里铺村和老虎城村巷道排水渠进行修建完善，改善群众生活条件，下一步将加大项目策划包装力度，增收配套的排水设施项目纳入，逐步解决。 |
| 7 | 关于对东马村打柴坡路段进行升级修复的建议 | 交通局 | 该段道路属村道，于2006年实施通村路建设，后续实施通村路完善和加宽。2021年华润风电借道运输风机等大件，对该路弯道、坡道进行了改造和破坏，损毁了排水和水泥路面，镇村积极督促华润风电及时整修，积极实施后续硬化改造。下一步交通局将积极争取该路升级为乡道，申报改造项目，争取早日实施拓宽改造。 |
| 8 | 关于对农村地区文化广场设施进行维护更新的建议 | 文旅局 | 目前县体育运动中心已对全县行政村文化广场设施进行了前期摸排，对发现的挤占挪用、设施损坏等问题，及时进行了处理。下一步，文旅局加大与相关部门的衔接，对于无法使用的设施逐步进行更换或维修，同时做好文化器材的管理使用及日常维护工作，保证了群众文化活动场所正常使用。 |
| 9 | 关于进一步加大农村地区敬老院建设力度的建议 | 民政局 | 县民政局已与市民政局及县发改局进行沟通协调，拟建设代字营镇级敬老院，位于西姚村川城子。目前代字营镇镇级敬老院项目已入项目库，待项目资金到位后，将对该项目基础建设进行完善并运行。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 10  - 7 - | 关于加强我县传统村落保护工作的建议 | 住建局  文旅局  乡村振兴局 | 近年来，紧抓传统村落的保护工作，着力推进古村落保护、美丽乡村建设工作。寺底村完成马趵泉保护及周边环境改造、大槐树保护及周边环境改造、墩台保护及周边环境改造、上善村西门楼楼顶及破损地方修缮、保管室修缮及翻新工作、古槐保护工作、李家戏楼墙体已全部砌筑完毕、正在进行雕花，李家古寨门损坏墙体修补、新建东门楼主体工程、北城门楼墙体已经修补完毕。潼关县传统建筑及反映村落历史的遗址遗迹初步得到保护。 |
| 11 | 关于为潼关中学加装空调的建议 | 教科局 | 教科局已和财政局沟通，现正在申请县级专项资金，力争对潼关中学进行安装空调。 |
| 12 | 关于建设桐峪镇区环线公路的建议 | 交通局 | 2019年县交通局完成桐峪镇善车峪至桐峪镇段县乡路改造一期项目，二期项目施工图设计已完成，因小口村段新增占地涉及基本农田，纳入国土空间规划正在调整，加之下穿陇海铁路处需要对接郑州铁路局。今年县发改局已配套实施桐峪镇至秦王寨社区段旧路改造。下一步，实施秦王寨社区段水泥路改油路项目，全面改善该区域公路通行状况。 |
| 13 | 关于善车口乡村旅游提质增效的建议 | 文旅局 | 在代表们的建议基础上，结合实际，县文旅局主要从保护生态环境、弘扬传统文化、坚持政府主导、创造特色亮点、完善配套设施等七方面，为乡村旅游提质增效提供强有力的基础保障。 |
| 14 | 关于增设桐峪城管执法队的建议 | 城管局  交警大队  桐峪镇 | 1.是制定《潼关县城市管理执法局关于组建桐峪执法中队的实施方案》，根据桐峪镇工作需要，拟配备中队长一名，正式行政执法人员2名，协管员5名，开展日常工作。2.是城管局派驻镇的执法机构按照县编办“十定方案”（〔2019〕35号）文件要求，贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法的法律、法规和政策，行使相关行政执法权。3.是镇执法中队实行以属地管理为主的双重管理体制，由所在镇对其进行日常管理、考核，同时接受业务指导、专业培训、目标任务考核和执法监督。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 15 | 关于加快花椒深加工延长产业链的建议 | 中小企业局 | 1.提高品牌知名度和花椒深加工延长产业链。2.加强学习交流。3.发挥花椒专业合作社作用。4.构建花椒营销体系。 |
| 16  - 8 - | 关于文峪金矿生活区设施划归地方的建议 | 财政局 | 文峪金矿生活区位于我县桐峪镇政府北边，注册地为河南省灵宝市，根据 2017 年国务院国资委等相关部门下发的关于剥离国有企业办市政、社区管理等职能分离移交相关文件精神，国资中心对文峪金矿在我县境内所办的学校、医疗机构等场所进行了摸底调查。医院已由文峪金矿集团承包给私人，学校已移交县教育局，住宅楼正在移交中。 |
| 17 | 关于整合农村中小学教育资源的建议 | 教科局 | 通过改善农村学校办学条件、解决农村教育经费问题、加强师资队伍建设等措施，加强农村义务教育薄弱环节，缩小城乡、区域差距，逐步实现义务教育资源均衡化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。 |
| 18 | 关于发展连翘产业种植的建议 | 农业农村局 | 1.加强政府引导，完善政策扶持。农业农村局组织专人形成中药材种植产业发展规划，指导药材产业发展。积极引导社会资本，金融部门以产业扶贫为切入点，不断促进贫困农户种植中药材产业链，重点支持中药材产业发展。2.加强技术培训，提升管理水平。积极加强药材种植技术培训，发放技术资料，从技术上扶持产业发展。组织药材种植大户外出考察学习，学习先进的管理经验，引进新品种，用于我县药材生产，把我县连翘产业做大做强，提高农民收入。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 19 | 关于加快新能源汽车充电桩建设的建议 | 交通局 | 1.交通局已将加强新能源汽车充（换）电桩建设编入了《潼关县“十四五”综合交通运输发展规划》。2.正在实施的潼关县智慧停车场建设工程项目，设计配备公交车等大型车辆充电桩位60个，出租车及小型车辆充电桩为25个，该项目将于2022年底建设完成. |
| 20  - 9 - | 关于改善峪道内群众居住条件的建议 | 自然资源局 | 今年3月，省市相继在我县召开了“2022年避灾搬迁对象调查登记督导核实工作”会议。我县已完成2022年避灾搬迁对象调查登记工作，4月21日向市自然资源和规划局上报了《潼关县地质灾害（隐患点）避灾搬迁汇总表》，全县符合政策标准的地灾隐患点有14个，涉及群众108户。下一步，待省市明确出台相关方案和政策标准后，我局将按照省、市工作部署，充分用好、用活相关政策，有序推进后续工作开展。 |
| 21 | 关于完善基层公共卫生应急防控体系的建议 | 卫健局 | 1.建立卫生应急预案动态更新修订机制，先后出台了《潼关县突发公共卫生事件应急预案》《潼关县突发公共事件医疗卫生救援应急预案》《潼关县突发公共事件卫生应急多部门协调联动机制》等应急预案。2.健全应急监测预警体系。以县疾控中心为核心，县级医疗单位、乡镇卫生院和村级联络组织为依托，完善突发公共卫生事件监测和信息报告网络，建立覆盖全县、运行高效的县、镇、村三级传染病监测报告网络体系，动态掌握全县各类突发公共卫生事件。 |
| 22 | 关于加快支持农村集体经济发展的建议 | 农业农村局  乡村振兴局 | 1.突出抓好村级财务管理，防止集体资产流失。2.依托集体资产资源优势，实行多种经营。通过采取灵活多样的形式，搞活集体资产经营，促进资源转化增值，增加集体收入。3.积极宣传，加强引导。宣传关于规范和引导农民合作社规范发展的政策，积极引导和培育新型农业经营主体发展，鼓励农村发展合作经济，规范农民合作社发展。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 23  - 10 - | 关于进一步促进中小企业发展的建议 | 发改局  财政局  中小企业局 | 1.促进企业与县小贷中心和渭南市政府融资担保公司联系，加大对县域中小企业担保贷款和贷款贴息力度。2.积极同县工信局对接，及时申报企业奖补资金项目。按照我县“工业倍增计划实施方案”，使用工业发展资金对符合条件的企业予以奖励，促进企业发展。 |
| 24 | 建立全县城乡居民及职工个人医疗档案的建议 | 医保局 | 经县医保局多方协调和争取，我县医疗档案室正在建设。 |
| 25 | 关于寺角营村上斜路道路滑坡、塌方治理的建议 | 自然资源局  交通局 | 寺角营村上斜路现为县道X203秦洛路的一部分，该处处路段土质较为疏松，为地质灾害易发路段，又是连续下坡路段，县交通局高度重视对此条路的安全排查，安排农村公路服务中心每周巡查次数不低于3次，发现问题能及时处理，并安装警示牌4块。 |
| 26 | 关于加大投入力度应对农村老龄化日益严重态势的建议 | 人社局 | 通过线上精准宣传，线下入户宣传，将各项惠民政策带给企业、职工以及群众。紧盯城乡居民困难人员、外出务工人员、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群，深入中小微企业、建筑行业、快递企业等开展社保政策全覆盖宣传。同时，畅通参保渠道、优化经办流程，进一步扩大社会保险参保覆盖面。 |
| 27 | 关于加快乡村道路亮化工程的建议 | 交通局 | 路灯照明确实可以方便人们夜晚出行，保证出行安全及美化道路景观，县农业农村局、乡村振兴局、住建局将积极争取项目和资金，建设道路亮化工程。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 28  - 11 - | 关于修建农村污水管网及排污设施的建议 | 陕西水务集团潼关污水公司 | 按照县政府与省水务集团污水处理有限公司签订的《潼关县污水处理合作补充协议》约定和县政府的农村污水处理建设规划要求，分年度分批次投资建设全县28个村(社区)污水管网和处理设施。由于土地性质问题分为两期建设，一期主要涉及上善村、秦王寨社区、欧家城村、十里铺村等4个村;二期主要涉及周家城村、南歇马村等2个村。 |
| 29 | 关于加大农村个体产业户扶持力度的建议 | 农业农村局  乡村振兴局 | 1.加快农业向高质量发展转型升级。相继出台了《关于大力培育新型农业经营主体的意见》《潼关县发展新型农业经营主体实施方案》《关于开展农民专业合作社示范社监测和创建工作的通知》等政策性文件，带动农民增收625万元。  2.积极在全县范围内开展农民合作社、家庭农场示范创建及监测工作。每年平均创建县级示范家庭农场10家以上，推荐市级（及以上）示范家庭农场5家以上。  3.强化指导服务，把新型经营主体纳入创新驱动和科技进步的轨道。推动经营主体走科技化发展之路。建立了县乡村三级土地流转管理服务机构，全县流转土地5.2 万亩，占二轮承包面积的32%。抓好产前、产中、产后衔接配套的社会化服务，社会化服务覆盖面达到家庭经营80%以上。 |
| 30 | 关于更换农村灌溉管网的建议 | 农业农村局 | 在桐峪镇和秦东镇的8个行政村，建设高标准农田，建设面积3万亩，铺设管道65.87千米，埋设出水桩542个，新打机井6眼，新建井房6座，控制灌溉面积2375亩；新修渠道1.59km，控制灌溉面积573亩。合计控制灌溉面积2948亩。布置田间硬化道路24.90km。开展农业技术人员培训共计2999人次。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 31  - 12 - | 关于加强村域监控摄像等设备的安装建议 | 公安局 | 为加强村域视频监控建设，在原有视频监控基础上对农村村道和“三无小区”增加部分视频监控点位，确定本次乡村视频监控建设项目共包含为28个社区村组、乡道需增加视频监控前端478个，在公共场所增加人脸前端设备20个，增加微卡10个，更换一、二期老旧、损坏视频前端81个、增加视频安全交换系统一套，建设投入需359.32万元。项目建设完成后，依托县、乡镇社区村组三级综治中心，通过网格化管理手段把治安防范措施延伸至群众身边，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的应用目标。 |
| 32 | 关于秦东镇北赤路东段道路面治理的建议 | 交通局 | 原北赤路东段现在为省道S312，我们今年已向省、市交通部门上报，列入“养护工程新增国省干线的养护计划”当中，六月底在省公路局经过了专家的评审，已列入今年新增国省道路养护工程计划，一旦省市批复，将会尽快实施。 |
| 33 | 关于对任职十年以上的村两委干部发放离任干部补贴的建议 | 民政局  农业农村局 | 我县印发了《潼关县关于健全社区工作者职业体系的实施方案》，建立潼关县社区工作者薪酬管理实施办法，确定“三岗十八级”岗位等级序列，畅通晋升渠道，激发社区工作者干事创业的积极性和主动性，提升服务能力和水平。对任职十五年以上的支书和主任发放离任补贴。 |
| 34 | 关于解决潼关一二三产业融合中问题短板的建议 | 文旅局 | 按照县委建立的“3+N”绿色产业体系专班推进机制，成立了旅游产业工作专班。编制潼关县文化旅游产业五年规划，依托“一城三园－街”和“十里画廊慢游潼关”两大旅游体系，全力打造县域大景区，全面提升旅游景区品位，促进旅游转型升级；编制旅游规划，提升设施建设；将优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化纳入旅游线路设计、展陈展示、发挥好公共文化机构、旅游景区景点等平台、阵地的作用，传播弘扬社会主义核心价值观；积极开展系列创建活动。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 35  - 13 - | 关于建立全县免费公交线路的建议 | 交通局 | 1.县交通局安排县公交公司对通往全县各镇通公交线路进行前期调研和实施免费情况做了可行性分析。目前新能源公交车车辆更新正在进行。2.积极督促秦驰客运公司，加快开通县域内外其他班线车辆，增加现有线路车辆班次，以方便广大农村群众快捷出行。 |
| 36 | 关于建设农村机井变压器“铁铜损”费用的建议 | 电力局 | 1.我县农业机井的表计受现场因素制约，均装设在变压器的低压侧，未安装在产权分界点处，根据《供电营业规》第六章第七十四条规定，应由产权所有者承担线路、变压器的损耗电能。  2.为了降低非灌溉期间农村机井得使用费用，各机井产权所有者可以根据《供电营业规则》第三章第二十四条规定，“用户在每一日历年内，可申请全部(含不通过受电变压器的高压电动机)或部分用电容量的暂时，每次不得少于15天，一年累计暂停时间不得超过6个月"，向电力公司申请机井配变得暂停,配变暂停期间，线路及变压器损耗均不计收。 |
| 37 | 关于加快县域经济副中心建设的建议 | 乡村振兴局  太要镇 | 目前，已完成秦王寨项目协调，秦王寨正在创建国家级乡村振兴示范村；镇区环境已提升改造；正积极协调，打造绿色矿山。 |
| 38 | 关于围绕县工业园区加快秦王寨社区乡村振兴快速发展的建议 | 农业农村局  乡村振兴局  太要镇 | 秦王寨生态玫瑰面积已扩大，水面景观已设置；已开始规划多层居住小区，正在积极协调。为更有效地发挥各级统战部门在助力乡村振兴工作中的优势作用，我县决定在太要镇秦王寨社区打造省市县三级统战部门“统一战线支持乡村振兴同心新区”示范样板，将省委统战部包村工作从我县城关街道办安乐社区调整到太要镇秦王寨社区。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 39  - 14 - | 关于充实村级监委会力量的建议 | 各镇办 | 1.太要镇积极推进村级党委书记和监委会委员述职述廉；已扩充村级监委会委员。  2.代字营镇为了提升监委会的工作，多措并举。首先，在镇上召开各种工作会议是邀请监委会主任参加，让其了解、熟悉县、镇工作，方便监委会开展工作；其次，监委会成员参与村级事务的管理和决策工作，方便其进行工作的监督；三是参与低保、临时救助评议，对村（居）务公开内容的审核；四是参与村级财务的监督，在报账时进行村党委、村委、监委会三审三签，极大的加大了村级监委会的工作力度。  3.桐峪镇根据村级监委会管理方面的问题展开调研，一是始终坚持以人为本。例如桐峪社区今年的监委会换届选举，之前担任监委委员的周琼瑶同志由于个人原因不再担任此项职务，为避免岗位出现空档，桐峪社区积极与镇党委、民政办进行申请，选拔出两名学历高、愿为群众办事的青年干部担任监委委员一职。二是加强教育培训。由镇纪委牵头，进一步加强对各村监委会成员的业务培训，引导其提高认识，明确职责，提高监察工作水平，已组织两次专门村级监委会培训工作。三是全力完善后勤保障。由镇纪委牵头引导，各村级监委会具体落实，建立科学、量化的考核评议机制，严格执行村级监督委员会议事、例会、学习、台账、报告等工作制度和管理制度。及时足额拨付村级监委会工作经费，切实提高村级监委会人员的经济待遇。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 40  - 15 - | 关于巩固脱贫成果与乡村振兴发展有效衔接的建议 | 农业农村局  乡村振兴局  城关街道办 | 1.制定并印发了《关于下达潼关县2022年农村“厕所革命”整村推进任务的通知》，累计完成改厕1800套，完成年初制定的目标任务。2.印发了《潼关县农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，开展农村人居环境整治春夏季行动，定期开展农村环境卫生检查督查，今年已下发督查通报5期、督办单31份，存在的问题均已督促整改到位，村规民约和村庄环境卫生日常维护、管理的长效机制健全，“五乱现象”得到有效控制，全县农村人居环境条件明显改观。3.制定了《潼关县人才强县战略实施意见》，出台18条人才新政，设立200万元作为人才发展专项资金，围绕全县重点产业，建立专家工作站7个，柔性引进各类农业专家56个，23名优秀人才被确定为市管拔尖人才，实施“雁归工程”，健全完善潼关籍在外优秀人才信息库，吸引更多优秀人才回潼创业。4.考虑到顺丰村软籽石榴产业园规模大、管护困难的问题，已将顺丰村软籽石榴产业园管护项目列入资金计划。 |
| 41 | 关于提升社区精细化管理水平的建议 | 各镇办 | 1.太要镇不断推进社区治理，提升社区服务功能；努力与县级部门沟通，为社区搭建平台，提供更多公共福利和公共产品；强化网格化管理，进一步优化服务模式。  2.代字营镇为了不断增强社区服务工作，我镇每季度对社区工作进行检查指导。一是减负增效，根据实际情况制定工作事项准入程序、工作事项清单动态调整；二是社区按照志愿者的技能成立了7个服务队；三是智慧社区平台运行正常，实行专人专管，每季度定期开展居务公开活动，不断拉近群众与社区的距离；四是完成“一站式”业务办理，社区设置便民服务大厅，明确社区工作人员各项职责，公示社区工作事项、群众办事流程；五是为了提高社区人员能力水平，组织社区人员进行业务培训，提高能力。  3.桐峪镇进行了以下方面的工作开展：以加强社区服务为重点，打造“服务桐峪”。以创建宜居社区为目标，打造“美丽桐峪”。以提升自治功能为导向，打造“民主桐峪”。以运用信息建设为驱动，打造“智能桐峪”。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 42  - 16 - | 关于促进潼关县肉牛产业发展的建议 | 农业农村局 | 1.聘请省级养殖专家，破解技术难题。定期对全县养殖大户进行肉牛技术方面的培训。2.大力推广生产技术，推广规模化、标准化、集约化饲养与生产。支持成立养牛协会或者专业合作社，把小规模养殖户和零散户组织起来，互相合作，利益共享。  3.成立养殖专业技术服务队。组织10名专业技术人员定期下乡推广科学化养殖，提高标准化养殖技术。 |
| 43 | 关于整治环山公路的建议 | 交警大队 | 2022年以来，县交警大队已指派矿区中队设立执勤点，对环山路大型加长货车常态化严控严查严处。目前，环山公路大型加长货车通行已明显减少。 |
| 44 | 关于壮大集体经济，推动乡村振兴的建议 | 乡村振兴局 | 1.紧扣软籽石榴、花椒、潼关肉夹馍、种鸭和生猪养殖等特色产业布局，由支持到村到户产业为主向到乡到村带户为主，推动“三产融合”、提档升级，提高市场竞争力和抗风险能力。2.促进特色农业与文化旅游深度融合，推动农业专业化、标准化、规模化发展。先后针对脱贫人口及三类人群，制定并完善了切实可行的产业帮扶计划，投入衔接资金1460.5132万元，实施了涵盖种植、养殖、冷库、加工厂房、生产路等34个基础设施和产业类型项目，集体经济发展水平显著提升。3.通过“线上+线下”双管齐下模式组织开展致富带头人培训3期66人（次），带动发展产业人数1050人，比上年度同期提升11%。 |
| 45 | 关于完善农村基础设施的建议 | 交通局  水务局  林业局  太要镇 | 按照“一村一花一景”的理念，打造“五朵金花”特色森林旅游乡村，陆续在全县范围内28个行政村因地制宜开展庭院、村庄、路渠绿化，营造环村片林，增加乡村整体绿量，对乡村、渠路及河流两岸全面进行绿化提质增效，建设高标准乡村绿色廊道。城乡景区周边，建设骑行、步行绿道，增加群众休憩生态空间。充分利用边角地、空闲地、撂荒地等建设围村防护林，动员群众种植风景林、康养林、特色经济林、休闲林等片林，优化林木结构，增加树种多样性。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 46  - 17 - | 关于提高村干部待遇，与社区干部同工同酬，增设一名村官的建议 | 民政局 | 我县印发了《潼关县关于健全社区工作者职业体系的实施方案》，建立潼关县社区工作者薪酬管理实施办法，确定“三岗十八级”岗位等级序列，畅通晋升渠道，激发社区工作者干事创业的积极性和主动性，提升服务能力和水平。目前，我县尚未接到省、市关于干部待遇的文件，已积极向县委组织部提出提高村干部待遇的建议。 |
| 47 | 关于对国欧路大车通行交通管制和道路两旁绿化提升的建议 | 林业局  交通局  交警大队 | 交警大队矿区中队对国欧路大型货车通行情况实行交通管控，禁止超重超载大型货车在该路段通行，对不听交警交通管制的货车车主和司机严厉查处。同时，中队已在该路段设置醒目警示标牌，禁止超载超重货车在该路段通行。目前，该路段大型货车通行民已明显减少。国欧路全长3.5公里，林业局投资60余万元，对国欧路进行断带补造、改造更新、完善提升，促进国欧生态绿廊断带合拢，打造道路沿线多层次、立体化的绿化景观。 |
| 48 | 关于秦王寨社区建设污水处理厂的建议 | 住建局  太要镇 | 我县有污水处理厂5个，城区2个，秦东镇，太要镇和工业园区各1个，桐峪镇污水处理厂正在建设。 |
| 49 | 关于天然气进村的建议 | 住建局 | 加快推进潼关县中压管网建设，按照《潼关县燃气专项规划》，潼关县新能源天然气公司已在县城区铺设中压管网418公里，基本实现中压管网在县城区的全覆盖。根据燃气专项规划，2022年计划对南新社区周家城村区域燃气管道铺装;2023年计划对秦东镇燃气管道铺装;2024年计划对太要镇区域燃气管道铺装。力争2025年年底潼关县天然气普及率达到80%以上。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 50  - 18 - | 关于加固修复河堤桥梁的建议 | 交通局  水务局 | 今年主汛期前，实施了双桥河秦王寨段护岸水毁修复工程和西峪河堤防水毁修复工程，共计修复水毁堤防护岸200余米，砌筑铅丝笼石400余立方米，疏通平整河道长500余米。修复工程完成后，原有堤防护岸等工程的防洪减灾效益得以持续正常发挥，两岸人民群众的生命财产安全也得到进一步保障。 |
| 51 | 关于提高乡村医生退休待遇的建议 | 卫健局 | 1.卫健局已要求各镇卫生院积极引导村医及临聘人员自愿参加城乡居民社会养老保险,城乡居民社会养老保险个人缴费标准每年100至2000元12个档次，由参保人自主选择档次缴费，多缴多得，终身受益，各镇卫生院在符合相关政策的情况下按个人缴费金额比例给予适当补贴。2.对年满60周岁退出村医岗位人员仍然按照新农保加工龄补贴政策发放养老补助，努力解决乡村医生退休待遇问题，提高乡村医生的工作积极性。 |
| 52 | 关于尽快修建“秦洛”路的建议 | 交通局 | 县交通局委托专业咨询公司已完成秦洛路北段项目可研编制，南段（越秦岭）选线等前期工作，积极策划该项目纳入2016-2030中长期交通规划，同时积极对接县自然资源局纳入国土空间规划和“三区三线”，解决项目北段新增占地问题，秦岭段报批等前期准备工作。后续待省厅纳入正式年度计划，积极开展项目前期，争取项目纳入十五五建设规划，早日落地实施。 |
| 53 | 关于工业园区、马趵泉景区、太要镇商贸区，“三区”融合发展的  建议 | 太要镇  乡村振兴局 | 秦王寨社区正在积极创建国家级乡村振兴示范村，借助乡村振兴大势没围绕工业园区，正在打造工业园区、马趵泉景区、太要镇商贸区“三区”融合发展。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 54  - 19 - | 关于治理镇区占道经营和乱停乱放的建议 | 交警大队  市管局  城管局 | 1.交警大队已指派矿区交警中队对太要镇区街道车辆乱停乱放交通违法行为进行常态化整治，先后劝离处罚车辆 48 辆。2.市管局太要市管所与沿街商户签订了《不出店经营承认书》50 余份，重点对太要夜市开展了4次联合整治行动，有效改善了出店经营行为，并按照“划行规市”积极与镇政府沟通，及时解决占道经营行为。 |
| 55 | 关于秦岭野生药材管理的建议 | 农业农村  局 | 1.加强政府引导，完善政策扶持。组织专人规划药材种植，引进新品种，加大中药人才队伍建设、促进中药材资源持续发展、推进中药材规范化种植、实现中药材产业化经营、构建现代中药材流通体系等具体工作措施。推动我县中药才产业高质量发展，增加农民收入。2.强化科技支撑，培养专业人才。中药材产业涉及品种多、个性差异大、培育技术高，而传统模式不注重科学培养种植管理。开展中药材种植管理培训，提升农技水平，从技术上扶持产业发展。充分调动技术人员服务基层积极性。积极加强产、中、后对接，以推动中药材产业发展转型升级。 |
| 56 | 关于加强我县农村人居环境工作建设的建议 | 农业农村局 | 1.启动实施好农村人居环境整治提升五年行动，以县委、县政府名义下发《潼关县农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》，明确了目标任务，各成员单位职责。2.联合县委政研室、县政府经研中心、财政局四个单位对全县农村人居环境整治工作进行了调研，针对存在问题提出了意见和建议，为县委、县政府提供了加强农村人居环境整治工作决策依据。3.积极加强农村人居环境整治项目策划，积极申报城乡垃圾运转一体化体系建设项目，项目已通过县发改局上报，目前项目正在等待审批。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 57  - 20 - | 关于提升农村生活垃圾“户清扫、村收集、镇转运、县处理”的建议 | 住建局  农业农村局  各镇办 | **一是建立长效机制。**出台了《村庄环境卫生标准》、《道路沿线环境卫生标准》、《农村住户环境卫生标准》、《潼关县卫生保洁员、垃圾转运员管理办法》、《潼关县农村环境卫生工作督查考核实施办法》，对全县农村保洁工作机制进一步完善，使全县环境卫生有了大的提升，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，推动了村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。**二是组建农村四支保洁队伍。**全县组建了4支710人的专业保洁队伍，按照每组一人的标准，组建了510人的村级保洁队员工按每2公里一人的标准组建了105人的公路沿线保洁专业队；同时，根据镇区大小按照3-5人的标准，组建47人镇区保洁专业队；按照一个垃圾转运车3人的标准，每镇配备3-5台车，组建了48人垃圾转运专业队。**三是加强督促检查。**按照时间节点，围绕“八清一改”在全县范围内组织开展农村人居环境整治春夏季行动、农村人居环境整治秋季行动，围绕“庆双节 迎盛会”的主题，开展农村人居环境卫生大整治行动。截止目前，下发问题交办单62期，督查通报7期，整治62处，有力的推动了农村人居环境整治力度。 |
| 58 | 关于加强添景苑大桥日常管理的建议 | 住建局 | 安排市政工程公司加大市政巡查维护力度，对破损的桥梁护栏和路面进行修补，截至目前累计修复破损路面30余平方米，更换污水井盖2套，确保大桥路面平整。同时积极向上争取专项债券资金，策划包装添景苑生态停车场项目，内容包括建设添景苑停车场，并对添景苑大桥进行升级改造。9月底专项债券评审已通过，目前正在进行项目招标、设计，将加快手续办理，力争早日开工建设。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 59  - 21 - | 关于缓解城区停车难的建议 | 城管局 | 1.持续推进深化巩固停车收费问题专项治理工作。制定了《潼关县主城区公共停车设施专项规划》，选择停车供需矛盾较为突出的城区街道作为试点，加快停车设施建设。加大执法力度，下茬改善市容市貌和车辆停放秩序。  2.加强数字城管建设，提升城市管理效能。建成了潼关县城市管理执法局指挥中心，加大与交警部门的配合力度，对重点路段，重点区域的乱停乱放车辆进行集中整治。3.在添景苑小区南北两侧、秦岭苑小区南北两侧共划分车位100余个。4.修建潼关县民生公园停车场、潼关县双桥大街停车场、潼关县祥和广场停车场，修建完成后预计可增设500余车位。5.城管局已将停车收费列入停车设施三年行动计划，已向县级有关部门提出申请。 |
| 60 | 关于创设“潼关首饰”品牌的建议 | 黄金产业发展中心 | 1.在黄金饰品深加工、副产品多元化回收、黄金精炼、黄金品牌开发、黄金旅游等方面下功夫，积极发展黄金经济，打造“潼金”品牌，重点发展饰品金、工业金、电子金等高科技深加工项目，拓展中国制造精细加工领域，制造制作各种黄金应用材料、电子产品、纳米金，促进黄金产品的多样化、精细化。2.推动金银饰品线上线下贸易，构建黄金产业闭环经济。3.开发黄金旅游资源，充分发挥在黄金资源和黄金文化等方面得天独厚的优势，打造国家AAA级旅游景区，建造潼关黄金实景博物苑项目，大力发展金制工艺品、纪念品、美术品；举办潼关特色饮食节、文化旅游节和黄金年会，加大媒体宣介，开展“金三角”黄金文化研讨会、秦岭黄河文化交流会等活动，提升潼关影响力和知名度、美誉度。4.加强品牌意识，以“物美价廉、货真价实”为宣传口号，加强“潼关黄金首饰街”推介力度，启动“华夏金城”、“潼关黄金”商标注册，为后期建立首饰品牌提供条件。目前，黄金产业发展中心已注册商标10个，和金控大岳咨询公司正在积极洽谈，促成项目落地。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 61  - 22 - | 关于对潼洛河流域屯丰段通村桥加固的建议 | 交通局 | 按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，县交通局主要负责县道农村公路及桥梁的日常养护，通村道路及桥梁隶属于所在镇（办），应由道路及桥梁所在镇（办）、村（社区）进行管养。我局积极对接所在镇（办），加强通村桥管养力度，安排专人对全县所有桥梁进行巡查，需要整治的协调上级部门及所在镇（办），积极争取资金，加大桥梁管养力度。 |
| 62 | 关于周家城居民生活污水纳入管网的建议 | 陕西水务集团潼关污水公司住建局  水务局 | 陕西水务集团潼关污水公司分年度分批次投资建设全县28个村(社区)污水管网和处理设施，并负责建成后的运营管理。由于土地性质问题分为两期建设，一期主要涉及上善村、秦王寨社区、欧家城村、十里铺村等4个村;二期主要涉及周家城村、南歇马村等2个村。现在一期正在建设中，待一期完工后，开始二期建设。 |
| 63 | 关于加快食品工业园区基础设施建设的建议 | 住建局  交通局 | 县、镇、村多渠道筹集基础设施建设资金。同时县交通局将把重心向该园区政策倾斜，积极向上级部门争取建设项目和补助资金，加快园区道路建设工作。 |
| 64 | 关于申报潼关千层饼陕西省地方标准化的建议 | 市场监管局 | 依据“食品安全地方标准”由“省级卫生行政部门负责制定、公布、解释食品安全地方标准”，积极联系市卫健委、省卫健委及省卫生健康监督中心相关部门。按照“食品安全地方标准”征集范围、申请程序、申请主体等要求，市管局于第一时间和县卫健部门进行了沟通联系，告知了相关程序。目前该项工作正在按照相关程序逐步推进。 |
| 65 | 关于协助拉运氰化物废物（沾染物）的建议 | 生态环境局 | 2022年1月11日-2022年1月13日，相继在中金冶炼有限责任公司贮存间暂存含氰废渣4233.8吨，因受疫情影响，未及时进行转运。针对此问题，积极对接陕西富平水泥有限公司，要求尽快对暂存的含氰废渣进行转运。截止2022年6月21日，共转运处置含氰废渣4233.8吨，转运工作已全部完成。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 66  - 23 - | 关于城区小餐馆泔水乱倒问题的建议（王西锋代表） | 城管局 | 1. 积极联合，加强巡查。加强对辖区违规占道食品摊贩的督促检查，并积极联合市场监管、卫健等部门对无证经营、不在规划区内摆摊设点的违规摊贩依法予以取缔。 2. 建立完善举报奖励制度。鼓励群众积极参与餐厨废弃物管理工作，构建全社会共同参与的食品安全社会监督体系。定期向社会公布在餐厨废弃物管理方面出现问题的企业和单位。   3.通过微信公众号、自媒体等向公众公布一些餐厨废弃物处理中好的经验和做法，对私自倾倒餐厨废弃物的单位及个人将依据《陕西省城市市容环境卫生管理条例》上限处罚。 |
| 67 | 关于加强妇女儿童权益保障维护工作、确保妇女儿童权益得到维护的议 | 妇联 | 1.强队伍，推动社会管理创新，建立婚姻家庭矛盾纠纷调解委员会。  2.强服务，构筑妇女儿童维权合力，联合相关部门一同关注妇女儿童权益维护工作。  3.创品牌，提升妇女维权社会影响力。  4.重实效，切实化解影响妇女儿童权益各类矛盾。  5.重宣传，营造平安稳定的社会舆论环境 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 68  - 24 - | 关于加快城区公园建设力度的建议 | 住建局 | 利用零星空间“见缝插绿”，建成“小而美”的杨震像西南角口袋公园。实施了明德公园、啤酒广场建设、民生街东段绿化提升工程和紫云阁公园基础设施提升工程，大幅增加了群众绿色生态活动空间。其中:1.明德公园总投资5000余万元，占地面积130亩，公园以绿化种植生态提升为主，穿插了体现传承潼关文化的潼关八景书简、黄河老腔广场、廉政广场、军事文化长廊和四知亭等节点景观，配套建设生态停车场、卫生间、给排水和亮化等设施，已于9月26日正式开园。项目的建成为潼关县增加新的“城市绿肺”，改善城市生态环境，提升城市居民的幸福感、获得感。2.啤酒广场位于潼关县城北区规划一路与尚贤大道交叉口东南角，占地6200平米，区域内设置有主体餐饮建筑，配套餐饮、小吃建筑，演艺舞台，管理用房，卫生间，活动广场，景观绿化等，目前基础建筑已全部完成。3.潼关县民生街东段绿化提升工程位于民生街东段北侧，总投资2162万元，规划总占地面积约20000平方米，绿地面积11126平方米,建设面积8873.4平方米。建设内容包括：土方工程、绿化工程、文化展示工程、道路广场和配套设施，现已完成总工程量的85%。4.对紫云阁公园东侧道路、管网和人行道等基础设施进行了全面维护和修缮，累计清除堵塞淤泥52立方米，修复混凝土路面210平方米，铺设混凝土排水管网16米和人行道花砖197平方米。经过14天加班加点的抢修施工，3月25日，紫云阁公园道路修复工程正式竣工通车，群众反映的紫云阁公园道路凹陷问题得到了彻底解决。 |
| 69 | 关于推进民爆物品厂家直购的建议 | 物流产业发展中心 | 1.民爆公司组建以来，安全管理规范，管理人员专业，在岗职工均持证上岗，遵规守法，没有发生过一起不安全事故，且其民爆物品价格是经县物价部门核定，报政府主管部门批准后方可实施的，在潼关县周边城市中价格最低，是信誉过硬的优秀民爆企业。  2.推进直购后产生的严重后果。一是管理体制与省市政府文件要求是不相适应的。二是县财政以及地、国税流失大。三是安全管理难度加大，直购后，民爆物品储存点多、面广以及频繁运输、交叉运输带来安全风险系数增大，不利安全管理等不良局面。综上所述，我县不宜推进民爆物品厂家直购。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 70 | 关于建立综合农贸市场和物流市场的建议 | 城关街道办 | 城关街道办积极协调县有关部门将对兴隆社区的地理位置进行现场勘查，按照“统一规划、合理布局、因地制宜”的要求，多部门单位密切协作、加快推进综合农贸  市场和物流市场的规划建设工作，为失地农民提供更多的就业机会。 |
| 71 | 关于加快农村电改的建议 | 电力局 | 供电公司已对县域所有老旧地埋台区进行现场踏勘、经梳理排查，屯丰村低压地埋线路改造工程已储备，项目改造工程6个合区，低压架空线路4281公里，投资125.42万元。正在施工的低压改造项目暂未竣工，城关街道屯丰村低压地埋线路改造工程现场施工方案已确定。 |
| 72  - 25 - | 关于改善教学条件，提高教师待遇的建议 | 教科局 | 1.增加高中教育方面投入。县政府针对潼关高中学校硬件落后，教学楼濒危，不安全隐患多的问题，在2022年4月20日，召开了12部门主要负责同志专题会议，会议研究启动潼关县岳渎中学建设项目有关事宜。由教科局规划实施，全面推进项目进程。  2.加大高考奖励力度，提高教师待遇。一是县委、县政府每年设立总数不少于150万元的教育教学质量奖，对在教育教学中成绩突出的校长、教师予以表彰奖励。二是积极实施事业单位岗位聘任管理，及时晋升岗位等级工资。 |
| 73 | 关于宫颈癌防治的建议 | 卫健局 | 1.在适龄人群中推广HPV疫苗接种。目前，HPV疫苗尚未纳入国家免疫规划或医疗保险覆盖范围，按照自费自愿的原则接种。  2.县妇计中心与县人民医院强强联合，县人民医院妇科医生在接诊时为患者宣传宫颈癌防治知识及妇计中心免费宫颈癌筛查，妇计中心在开展免费宫颈癌筛查时及时和县医院妇科医生对接。组织两院妇科专家建立潼关县宫颈癌微信群与群众开展互动，推动提升宣传意识和健康教育传播技能，做好对适龄妇女宫颈癌防治相关科普和组织动员工作。  3.持续加强宫颈癌防治工作，指导各医疗单位结合实际提出具体防治目标和措施。继续监测HPV疫苗接种相关情况，同时，加强宫颈癌防治相关宣传教育工作，提高社会对宫颈癌防治的关注度，促进形成重视宫颈癌防治的良好社会氛围，努力提升广大妇女健康水平。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 74 | 关于重启小秦岭国家矿山公园修建的建议 | 文旅局 | 一是加大协调力度，推进矿山公园项目建设进度；二是充分利用陕西潼关小秦岭金矿国家矿山公园有限公司平台及文旅项目招商平台加大招商力度，多方融资，为矿山公园项目建设做好资金保障。 |
| 75 | 关于严厉打击偷盗燃气行为的建议 | 公安局  住建局 | 1.依据相关法律和规定，公安机关将加大宣传力度，要求广大群众要自觉爱护、保护燃气公共设施，严格遵守用气规则，发现破坏燃气设施、偷盗燃气或私改燃气管道的行为，主动制止、检举、揭发盗窃和破坏公共设施的违法行为。  2.针对天然气偷盗行为住建局将采取三项措施一是网格划分，定期排查：二是加大宣传力度，公布投诉举报渠道；三是联合执法，打击不法行为。 |
| 76 | 关于背街小巷基础设施和环境面貌纳入城市相关部门管理的建议 | 创建办 | 2021年向县人民政府法制机构提请了《潼关县城区背街小巷公用设施管理办法》的书面审查，潼关县司法局审查后认为此管理办法属法规性文件，创建办属临设机构，不符合制定文件法定权限且不得提交集体讨论签发。随后，在向主管县长张波县长汇报后，创建办已将此《办法》向法定单位县住建局转交，由住建局依据相关职能办理。 |
| 77  - 26 - | 关于发展壮大我县软籽石榴产业的建议 | 农业农村局  乡村振兴局 | 1.强化技术指导，针对软籽石榴不耐寒、不耐冻的天然缺陷，培养出了适应性广、抗冻能力强、适宜大面积推广种植的抗冻软籽石榴“岳渎红软籽石榴”品种。2.制定出育苗、栽培、病虫害防治、贮藏、果品质量等级5个市级标准化管理技术。目前潼关县农业农村局和西农8位教授专家协商成立潼关软籽石榴专家团，分别在品种创新、果园管理、病虫害防治、土壤改良、果品储运、品牌维护、市场营销等方面提供技术服务。3.强化品牌意识，拓宽营销渠道。潼关软籽石榴已成功获得了国家地理标志产品，创立了5个优质品牌，市场认可度、知名度和美誉度大幅提升，市场竞争力和占有率快速提高。4.多次组织企业和农户参与各地举办的农产品推介会、展销会，参加省市举办的各种品牌创建、农村电商、果品深加工等多方面的培训，为全面提升新型经营主体的经营能力提供了新的机会和大的平台。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 78  - 27 - | 关于对我县工信系统增配工作人员的建议 | 县委编办  人社局 | 县委编办会同县人社局认真分析研究，结合人事管理的相关规定和我县改革实际，向县委常委、常务副县长李少博同志作了专题汇报。李县长召集相关单位进行认真研究，初步议定:从改革分流人员中，调剂人员给工信局增加工作力量，现我办正在完善方案，待县委编委会研究同意后可望解决。 |
| 79 | 关于进一步加强石渣加工企业监理的建议 | 中小企业民营经济中心 | 成立双桥河流域石料加工企业生态环境问题领导小组，1.先后五次召开双桥河流域石料加工企业生态环境问题整治工作推进会，制定了整治工作实施方案，下发了石料加工企业“十要十严禁”标准和石料加工企业建设运营标准，建立干部包厂责任制度。2.要求石料加工企业全部落实“三防”措施，以防扬尘污染。3.督促石料运输车辆拉运过程中必须进行全覆盖，并采取防尘防抛洒措施。整改期间，共约谈企业负责人6次，下发停产整改通知书4份，问题交办单12份。今年6月份经环保局、自然资源局、应急局、水务局综合验收，11家企业已经达到环保要求。 |
| 80 | 关于我县城区公共厕所提升改造的建议 | 环卫中心 | 城区有公厕27座，结合城区规划及现有公厕情况，制定了切实可行的实施方案。2022年对县紫云阁公园公厕及东转盘西北角公厕进行了改造提升，其他将按照方案持续改造。 |
| 81 | 关于提高潼关物业管理水平，加强物业公司管理的建议 | 住建局 | 1.制定了《关于加强物业管理工作，提升物业服务水平的行动方案》。2.制定了业主委员会成立流程图，并于6月中旬下发街道办，由街道办选择条件成熟的小区成立业主委员会，确立街道办事处和社区居委会对业主委员会的领导、管理和监督地位，监督业主委员会日常工作。3.针对物业服务和供水、价格、供暖等居民反映的突出问题，成立由社区、发改（价格主管部门）、市场监管、水务集团、城管、司法等部门相关股室负责人为成员的专业调解委员会，及时协调解决群众急难愁盼问题。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 82  - 28 - | 关于吴村中心社区相关问题的建议 | 创建办  住建局  城关街道办 | 针对现场勘测符合安装条件的用户，新能源天然气有限公司提交报装资料后，将及时督促天然气公司尽快入户安装，其他无法安装燃气的用户，需胜利巷提供巷道雨水、污水、给水等管道走向、埋深等施工图，以便天然气公司根据规范要求调整燃气管道预埋位置，确保安全后安装燃气入户。 |
| 83 | 关于加强农村生产路灌溉网工程的监督 | 水务局  农业农村局 | 水务局联合农业农村部门，对全县已成灌溉管网工程进行排查，对排查出的问题建立台账，由农业农村部门向上争取维修养护项目进行维修，同时加强灌溉管网工程的管理，杜绝出现类似问题。 |
| 84 | 关于庆丰村路灯维修、生产路硬化、黄河大道路口安全问题的建议 | 交通局  住建局  城关街道办 | 交警大队对黄河大道各路口进行实地考察，在主要交汇路口设立了一处固定红绿灯和一处临时红绿灯，下一步，将在其它路口设立提示标牌，全力确保黄河大道沿线村庄村民和车辆通行安全。 |
| 85 | 关于引进能人回乡的建议 | 乡村振兴局 | 创新开展乡贤+乡村治理模式。在全县构建以群众自治为主体、乡贤参与为核心、柔性治理为统领、政府引领为支撑的“乡贤+”治理模式，成立了县镇村三级“乡贤+”工作领导小组，建立了乡贤人才库，采取“基层党委+乡贤+乡村治理”的模式，组建了乡贤协会，围绕乡村振兴需求，结合乡贤的亲缘、人缘、地缘优势，让乡贤参与乡村公共事务决策等工作，使乡村治理更加科学化、现代化，为实现乡村振兴，推进乡村治理，汇聚了新的中坚力量。 |
| 86 | 关于为列斜沟大桥加装护栏网的建议 | 交通局 | 列斜沟大桥属于310国道部分路段，2014年由公路管理段建成通车，公路管理段是国省干线的管养主体，应对列斜沟大桥护栏网进行加装。交通局积极协调公路管理段，将护栏网加装工作纳入项目建设任务，尽快完成护栏网加装工作。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 87  - 29 - | 关于优先减免农村60岁以上老人合疗缴费的建议 | 医保局 | 2020年起实行市级统筹后，所有的医保政策均由上级医保部门统一制定，县级只能按照上级医保部门确定的标准执行。目前，国家和省市尚未出台减免农村60岁以上老人医保缴费政策，针对您的意见建议我局将积极向上级医保部门进行反馈。 |
| 88 | 关于切实加强农村自来水工程建设的建议 | 水务局 | 安乐镇沿山各村，人口居住分散，地形地势复杂，水务局通过农村安全饮水工程，分别对各村组进行了水源、蓄水设施、管网及入户工程建设。又利用扶贫资金为完全依赖泉水的西寨子、西柳、马吉1组解决了备用水源，目前各村生活饮用水供水系统运行正常。水务局将充分调研，按照利用大水源建设大工程的思路，为全县各镇建立集中化、专业化的供水工程。 |
| 89 | 关于潼关县城区管网改造建设项目建议 | 潼关县供水  公司 | 潼关县城区供水管网改造工程建设项目，管网改造范围为潼关县城区北至四知大街，南至陇海铁路潼关火车站 西至张尧村，东至6613坡口。计划建设19公里的供水主管道，计划投资4千余万元，现已向潼关县发改局申请政府专评价 项债券，立项批复、环评、稳评、可行性研究报告等均已办理完毕，正在申请省级专项债券发放。 |
| 90 | 关于城乡居民医疗保险缴费政策的建议 | 医保局 | （一）城乡居民医疗保险是以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度，个人缴费标准由国家和省上统一研究制定，2022年省医保局确定全省个人参保缴费标准为320元，并明确要求各统筹区不得自设标准；（二）自2020年起，城乡居民医疗保险市级统筹，实行城乡居民医保普通门诊统筹制度，主要针对参保人日常发生的、病程在两周左右的常见病、多发病需在门诊就诊治疗的疾病，未制定个人账户累计制度；（三）按照市级门诊统筹制度，参保人在统筹区域内社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、社区卫生服务站（村卫生室）门诊就诊产生的政策范围内医疗费用，不设起付线，社区卫生服务中心（乡镇卫生院）支付比例为60%，社区卫生服务站（村卫生室）支付比例为70%。普通门诊统筹年最高支付限额为100元/人。  实行市级统筹后，城乡居民医保政策均由市级医保部门统一制定，县级只能按照市级确定的标准执行。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| 91  - 30 - | 关于进一步解决农村村民问题的建议 | 乡村振兴局 | 今年以来，紧扣软籽石榴、花椒、潼关肉夹馍、种鸭和生猪养殖等特色产业布局，由支持到村到户产业为主向到乡到村带户为主，推动“三产融合”、提档升级，提高市场竞争力和抗风险能力。鼓励支持各类新型经营主体参与产业发展，完善利益联结机制，更好带动脱贫户、边缘易致贫户稳定增收。促进特色农业与文化旅游深度融合，推动农业专业化、标准化、规模化发展。先后针对脱贫人口及三类人群，制定并完善了切实可行的产业帮扶计划，因户施策将脱贫户及三类人群嵌入产业发展链条。投入衔接资金1460.5132万元，实施了涵盖种植、养殖、冷库、加工厂房、生产路等34个基础设施和产业类型项目，财政衔接推进乡村振兴资金作用有效发挥，产业发展条件明显改善，集体经济发展水平显著提升。 |