## 最新1
附件：
潼关县深化小型水利工程管理体制改革目标任务一览表
序号 | 改革范围 | 改革内容 |  | 责任单位 |  | 完成时限 |  |  |  | 备注
|  | 改革项目 | 具体内容 | 牵头单位 | 具体负责单位 | 启动阶段 | 全面推进阶段 | 总结验收阶段 | 巩固提高阶段
1 | 控制面积1万亩，除涝面积3万亩以下的农田水利工程，大中型灌区的末级渠系及两测水设施等配套建筑物，喷灌、微灌设施及其输水管道首部，塘坝、堰闸、机井、水池（窖、柜）及装机功率小于1000千瓦的泵站等。 | 明确权责，规范管理。按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁负担”的原则，结合基层水利服务体系建设、农业水价综合该和的要求，落实小型水利工程产权。 | 个人投资兴建的工程，产权归个人所有。 | 水务局 | 各镇政府 | 2016年4-5月。明确改革任务、目标、原则、年度计划、工作流程，组建组织机构，出台实施方案，制定相关职责，落实工作经费。 | 2016年5月2016年12月。全面完成清查摸底、造册登记、确权公示、颁发证书、落实管护主体、责任和管护经费、建章立制等工作，确保2016年底全面完成改革任务。 | 2016年12月至2017年10月开展自查，解决改革中遇到的问题，查找工作遗漏并抓紧完善，完成县级总结报告，迎接市上验收。 | 2017年12月至2020年10月健全各项管理规章制度，完善工程管理考核机制，培训管护人员，实现工程管理规范化，基本建立起适应我县农村经济发展要求的小型水利工程管理体制和良性运行机制。
2 |  |  | 社会投资兴建的工程，产权归投资者所有，或按投资者意愿确定产权归属。 | 水务局 | 各镇政府
3 |  |  | 受益户共同出资兴建的工程，产权归受益户共同所有。 | 水务局 | 各镇政府
4 |  |  | 以农村集体经济组织投入为主的工程，产权归农村集体经济组织所有。 | 水务局 | 各镇政府
5 |  |  | 以国家为主投资兴建的工程，产权归国家、农村集体经济组织或农民用水合作组织所有，具体由当地人民政府或其授权的部门根据国家有关规定确定。 | 水务局 | 各镇政府、财政局、国资局、国土局、农业局、经发局、移民局
6 |  |  | 产权归属已明确的工程，维持现有产权归属关系。县级人民政府或其授权部门负责工程产权界定工作，向明晰产权的工程所有者颁发产权证书，载明工程功能、管理与保护范围、产权所有者及其权利与义务、有效期等基本信息。 | 水务局 | 各镇政府、财政局、国资局、国土局、农业局、经发局、移民局
7 | 控制面积1万亩，除涝面积3万亩以下的农田水利工程，大中型灌区的末级渠系及两测水设施等配套建筑物，喷灌、微灌设施及其输水管道首部，塘坝、堰闸、机井、水池（窖、柜）及装机功率小于1000千瓦的泵站等 | 改革工程管护模式。针对不同类型工程特点，因地制宜采取专业化及社会化等多种管护方式。 | 针对不同类型工程特点，因地制宜采取专业化及社会化等多种管护方式。各地应当切实加强基层水利服务体系建设，健全完善基层水利服务提机构。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 人社局 编办 | 2016年4-5月。明确改革任务、目标、原则、年度计划、工作流程，组建组织机构，出台实施方案，制定相关职责，落实工作经费。 | 2016年5月2016年12月。全面完成清查摸底、造册登记、确权公示、颁发证书、落实管护主体、责任和管护经费、建章立制等工作，确保2016年底全面完成改革任务。 | 2016年12月至2017年10月开展自查，解决改革中遇到的问题，查找工作遗漏并抓紧完善，完成县级总结报告，迎接市上验收。 | 2017年12月至2020年10月健全各项管理规章制度，完善工程管理考核机制，培训管护人员，实现工程管理规范化，基本建立起适应我县农村经济发展要求的小型水利工程管理体制和良性运行机制。
8 |  |  | 结合实际成立专业化维修养护队伍，开展集约化的维修养护服务。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 人社局 编办
9 |  |  | 组建农民用水合作组织，为小型水利工程管护提供标准化、专业化服务。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 人社局
10 |  |  | 在确保工程安全、公益属性、基本功能和生态保护的前提下，按照公开、公平、公正的原则，鼓励采取承包、租赁、拍卖、股份合作和委托管理等方式，实施小型水利工程的运行管理，在服务防汛抗旱指挥调度、非常情况下的水资源调配的前提下，搞活经营权。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 国资局 人社局 县编办
11 |  |  | 积极探索以大带小、小小联合的区域化集中管理模式，或者实行基层水利站统一管理，也可纳入大众性管理机构实行集约化、专业化管理。 | 水务局 | 各镇政府
12 |  |  | 实行承包、租赁、股份合作和委托等方式管理的，要签订有效的运行管理合同，明确工程管护主体、管护责任、管护范围、、管理期限以及相应的奖励补偿政策、违约责任等。 | 水务局 | 各镇政府、 管护主体
13 | 控制面积1万亩，除涝面积3万亩以下的农田水利工程，大中型灌区的末级渠系及两测水设施等配套建筑物，喷灌、微灌设施及其输水管道首部，塘坝、堰闸、机井、水池（窖、柜）及装机功率小于1000千瓦的泵站等 | 落实工程管护主体责任。工程产权所有者原则上是工程运行管理的主体，工程产权所有者与运行管理者不一致的，运行管理者是管护主体。 | 已完成水利工程管理体制改革单位颁发产权证的，要颁发产权证书。尚未明确给出安全运行维护责任的，须修改完善运行管理合同，细化责任与权利条款。 | 水务局 | 各镇政府 管护主体 | 2016年4-5月。明确改革任务、目标、原则、年度计划、工作流程，组建组织机构，出台实施方案，制定相关职责，落实工作经费。 | 2016年5月2016年12月。全面完成清查摸底、造册登记、确权公示、颁发证书、落实管护主体、责任和管护经费、建章立制等工作，确保2016年底全面完成改革任务。 | 2016年12月至2017年10月开展自查，解决改革中遇到的问题，查找工作遗漏并抓紧完善，完成县级总结报告，迎接市上验收。 | 2017年12月至2020年10月健全各项管理规章制度，完善工程管理考核机制，培训管护人员，实现工程管理规范化，基本建立起适应我县农村经济发展要求的小型水利工程管理体制和良性运行机制。
14 |  |  | 运行管理者应当健全管护制度，落实管护责任，确保工程正常运行。 | 水务局 | 各镇政府、 管护主体
15 |  |  | 涉及公共安全的小型水利工程要明确安全责任主体，落实工程安全责任。县政府是跨镇小型水利工程的安全责任主体，镇政府、街道办事处是辖区内小型水利工程的安全责任主体。 | 水务局 | 各镇政府
16 |  |  | 新建小型水利工程，在建设前要明晰工程产权，完善管理机制，落实管护责任，建立良性运行的工程管护机制。 | 水务局 | 各成员单位
17 |  |  | 县水行政主管部门和基层水利服务机构要加强对小型水利工程管理和运行维护的监管和技术指导，督促工程管护主体切实履行管理责任，保障工程安全长效运行。 | 水务局 | 各镇政府、 工程管护主体
18 | 控制面积1万亩，除涝面积3万亩以下的农田水利工程，大中型灌区的末级渠系及两测水设施等配套建筑物，喷灌、微灌设施及其输水管道首部，塘坝、堰闸、机井、水池（窖、柜）及装机功率小于1000千瓦的泵站等 | 落实工程管护经费。多渠道筹集工程管护经费，建立稳定长效的管护经费保障机制。管护经费原则上有工程产权所有者筹集，财政适当给予补助。 | 多渠道筹集工程管护经费，建立稳定长效的管护经费保障机制。 | 水务局 | 各镇政府、财政局 、国资局、人社局、县编办 | 2016年4-5月。明确改革任务、目标、原则、年度计划、工作流程，组建组织机构，出台实施方案，制定相关职责，落实工作经费。 | 2016年5月2016年12月。全面完成清查摸底、造册登记、确权公示、颁发证书、落实管护主体、责任和管护经费、建章立制等工作，确保2016年底全面完成改革任务。 | 2016年12月至2017年10月开展自查，解决改革中遇到的问题，查找工作遗漏并抓紧完善，完成县级总结报告，迎接市上验收。 | 2017年12月至2020年10月健全各项管理规章制度，完善工程管理考核机制，培训管护人员，实现工程管理规范化，基本建立起适应我县农村经济发展要求的小型水利工程管理体制和良性运行机制。
19 |  |  | 管护经费原则上由工程产权所有者筹集，财政适当给予补助。积极研究制定优惠政策，鼓励动员社会各方面力量支持小型水利工程管护。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 工程管护主体
20 |  |  | 完善 “民办公助” 、“一事一议”等机制，引导农民群众参与小型水利工程管护。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 工程管护主体
21 |  |  | 新建小型农田水利工程，在建设前要明确工程管护经费筹措方案。 | 水务局 | 各镇政府 财政局 工程管护主体
22 |  |  | 县财政要通过公共财政预算、政府性基金以及其他水利规费收入，安排小型水利工程维修养护经费。按照规定比例和范围，安排部分从土地出让收益中计提的农田水利建设资金支持小型农田水利工程管护，要建立财政补助经费奖补机制，按照“奖优罚劣”的原则，根据管护实效进行补助。财政补助资金的安排使用，应遵循“统筹兼顾、每年到位、保证重点、专款专用、注重实效”的原则。 | 水务局 | 各镇政府、 财政局、 工程管护主体
23 |  |  | 承担防洪排涝任务的公益性小型水利工程，其管护经费全部由财政承担；其它各类小型农田水利工程，其管护经费由工程产权所有者或工程运行管理者负责筹集，财政给予适当补助。 | 水务局 | 政府办 财政局
24 |  |  | 小型水利工程性质由县水利部门、财政部门提出初步意见，市级水利、财政部门负责认定。 | 水务局 | 财政局
注： 1、表中所涉及的改革任务由负责单位根据本单位各自职能、涉及水利工程项目改革职责负责完成；
2、各成员单位要将本单位负责深化小型水利工程管理体制改革分管领导及干部名单上报县水管体制改革领导小组办公室，以便于资料的收集、整理、进度督促、改革过程中问题的衔接等工作。