## Sheet1
潼关县310国道、204县道交通安全隐患治理责任清单
序号 | 隐患路段 | 存在问题 | 治理措施 | 责任单位 | 整改时限 | 备注
1 | G310国道潼关段南营路口 | 交叉路口 | 设立震荡波式减速带 | 潼关公路段 | 2019.1.31
2 | G310国道潼关段刘家大坡 | 弯坡道 | 设立震荡波式减速带、弯坡道标志、事故多发路段警示牌 | 潼关公路段 县交警大队 | 2019.1.31
3 | G310国道潼关段阿彪寺路段 | 坡道 | 设立醒目的弯坡道标志、震荡波式减速带、事故多发路段警示牌 | 潼关公路段 县交警大队 | 2019.1.31
4 | G310国道潼关段1001KM+800M | 岔路口、弯道 | 清理路南遮挡视线树木、设立交叉路口提示牌、震荡波式减速带 | 潼关公路段 县交警大队 | 2019.1.31
5 | G310国道潼关段 南巡路口 | 岔路口 | 清理交叉路口遮挡视线树木、广告牌 | 潼关公路段 太要镇政府 | 2019.1.31
6 | G310国道潼关段 歇马路口 | 岔路口 | 修理损坏的红绿灯、施画斑马线、设立减速带 | 潼关公路段 县交警大队 | 2019.1.31
7 | G310国道潼关段 北歇马路口 | 岔路口 | 修理路口遮挡视线树木、设立交叉路口提示牌 | 潼关公路段 代字营镇政府 | 2019.1.31
8 | G310国道潼关段 尖角路口 | 此处围墙、广告牌遮挡视线，十字口车流量大，时而发生拥堵 | 拆除遮挡视线的围墙、设立震荡波式减速带 | 潼关公路段 代字营镇政府 县交通运输局 | 2019.1.31
9 | G310国道潼关段991KM-豫陕界 | 弯坡道 | 设立弯坡道标志、震荡波式减速带、事故多发地警示牌 | 潼关公路段 县交警大队 | 2019.1.31
10 | G310国道潼关段豫陕界三河口路口 | 岔路口 | 清理路口树木、设立减速带、事故多发路段警示牌 | 潼关公路段 县交警大队 县交通运输局 | 2019.1.31
11 | G310国道潼关段冶炼厂---新老国道交汇处Y型路口 | 坡道、交叉路口 | 设置震荡波式减速带、交叉路口提示牌、事故多发地警示牌 | 潼关公路段 县交警大队 | 2019.1.31
12 | G310国道全段 | 国道路宽不足10米，过境大货车流量大，坡道弯道多，校车接送学生安全隐患巨大 | 校车公司立即整改国道两旁的所有停靠点，严禁国道停靠上下学生 | 校车公司 | 2019.1.31
13 | G310国道潼关段全段沿线 | 标志标牌被树木遮挡 | 尽快清除 | 潼关公路段 | 2018.1.31
14 | G310国道全段 | 部分路面被压成波浪路，存在车辆通行安全隐患 | 对路面进行修复 | 潼关公路段 | 2019.1.31
15 | 交界两头 | 路面易结冰 | 设立禁止货车使用淋水器严禁强超强会 | 县交警大队 | 2019.1.31
16 | 南歇马至豫陕界 | 连续5公里慢下坡 | 设立谨慎驾驶警示牌 | 潼关公路段 | 2019.1.31
17 | 310国道全段 | 60余处路灯损坏，存在隐患 | 尽快修理 | 路灯管理站 县交通运输局 | 2019.1.31
18 | X204县道7KM-5KM | 长下坡路段 | 设置减速带、连续下坡、急弯标志 | 县交通运输局 | 2019.1.31
19 | X204县道6KM+100M-500M | 弯道路段，事故多发路段警示牌不明显 | 设立悬挂式警示标志 | 县交通运输局 | 2019.1.31
20 | X204县道6KM | 大弯道 | 设置红黄慢闪警示灯、设置减速带、虚线变实线 | 县交通运输局 | 2019.1.31
21 | X204县道5KM+500M-700M | 急弯 | 道路两侧设立急弯标志 | 县交通运输局 | 2019.1.31
22 | X204县道五虎张路口 | 上下坡、岔路口 | 下行路口设置交叉路口警示标志牌 | 县交通运输局 | 2019.1.31
23 | X204县道秦东中心小学 | 学校临街 | 施画斑马线、设置减速带 | 县交通运输局 | 2019.1.31
24 | X204县道戒毒所门口（原世纪高中） | 路边防护墙南边有路口，且处在弯道，遮挡视线 | 拆除或矮化防护墙 | 县交通运输局 | 2019.1.31
25 | X204县道全线 | 标志标牌大部分被树木遮挡 | 清理全线标牌周边树木 | 县交通运输局 城关街道办、秦东镇、安乐镇 | 2019.1.31
26 | 潼洛公路 | 重大安全隐患，现用土堆封路，但时常被群众推开 | 石碓封路 | 县交通运输局 | 2019.1.31
27 | 204县道沿线 | 苏家村至港口收费站10余处路灯损坏，存在隐患 | 尽快修理 | 县交通运输局 | 2019.1.31