附件2

潼关县2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案措施任务表

| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 | “散乱污”企业和集群综合整治 | “散乱污”企业综合整治 | 2019年12月底前 | 继续开展“散乱污”工业企业排查和综合整治工作，发现一户，整治一户。 | 工信局 |
|  | 工业源污染治理 | 实施排污许可 | 2019年12月底 | 按照省上安排，完成固定污染源名录涉及的所有行业排污许可证核发。 | 环保局 |
| 能源结构调整 | 清洁取暖 | 清洁能源替代散煤 | 2019年12月底前 | 完成市上下达的清洁能源替代1801户工作。 | 发改局 |
|  |  | 洁净煤替代散煤 | 2019年10月底前 | 暂不具备清洁能源替代条件地区推广洁净煤替代散煤。 | 发改局 |
|  |  | 煤质监管 | 全年 | 加强部门联动，严厉打击劣质煤流通、销售和使用。煤质抽检覆盖率不低于90%，对抽检发现经营不合格散煤行为的，依法处罚。 | 市管局 |
|  | 高污染燃料禁燃区 | 调整扩大禁燃区范围 | 2019年12月底 | 依法对禁燃区内违规使用高污染燃料的单位进行处罚。 | 环保局、城管局、市管局 |
|  | 煤炭消费总量控制 | 煤炭消费总量削减 | 全年 | 完成省上下达的煤炭削减任务。 | 发改局 |
|  | 锅炉综合整治 | 锅炉管理台账 | 2019年12月底前 | 完善锅炉管理台账。 | 环保局 |
|  |  | 淘汰燃煤锅炉 | 2019年12月底前 | 继续开展燃煤锅炉排查工作，发现一台，拆改一台。 | 环保局 |
|  | 运输结构调整 | 发展新能源车 | 2019年12月底前 | 新增公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型城市物流车辆中新能源车或清洁能源车比例达到80%。 | 工信局 |
|  |  | 老旧车淘汰 | 2019年12月底前 | 淘汰国3营运柴油货车36辆、淘汰稀薄燃烧技术燃气车69辆。 | 交警大队 |
|  | 车船燃油品质改善 | 油品和尿素质量抽查 | 2019年12月底前 | 深入开展成品油市场专项整治工作，抽检加油站汽柴油样品43批次，加大对企业自备油库检查整治力度；高速公路、国道、省道沿线加油站（点）抽检车用尿素3次。 | 市管局 |
|  |  | 打击黑加油站点 | 2019年12月底前 | 根据省市推进成品油市场整治系列方案要求，开展打击黑加油站点专项行动，对黑加油站点查处取缔工作进行督导。从柴油货车油箱和尿素箱抽取检测车用尿素样品3个以上。持续打击非法加油行为，防止死灰复燃。 | 商业服务中心、市管局、公安局 |
|  | 在用车环境管理 | 在用车执法监管 | 长期坚持 | 秋冬季期间加大对柴油车监督抽测力度，抽检重点用车大户达到市上任务要求。 | 环保局、交警大队 |
|  |  |  | 2019年10月底前 | 部署多部门全天候综合检测站，覆盖主要物流通道和城市入口，并投入运行。 | 环保局、交警大队、交通局 |
|  |  |  | 2019年12月底前 | 实现排放检验机构监管全覆盖。 | 市管局 |
|  |  |  | 2019年10月底前 | 构建超标柴油车黑名单，将遥感监测（含黑烟抓拍）、停放地抽检及联合路检发现的超标车辆纳入黑名单，动态管理，并与公安、交通部门实现信息共享。 推广使用“驾驶排放不合格的机动车上道路行驶的”交通违法处罚代码6063，由环保部门取证，公安交管部门对路检路查和黑烟抓拍发现的上路行驶超标车辆进行处罚，并由交通部门负责维修。 | 环保局、交警大队、交通局 |
|  | 非道路移动机械环境管理 | 高排放控制区 | 2019年12月底前 | 划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，加强非道路移动机械环境监管力度。 | 环保局、城管局、交通局、公路段 |
|  |  | 备案登记 | 2019年12月月底前 | 基本完成非道路移动机械摸底调查和编码登记。 | 环保局 |
|  |  | 排放检验 | 2019年12月底前 | 以施工工地和物流园区、高排放控制区等为重点，开展非道路移动机械检测，做到重点场所全覆盖。 | 环保局 |
| 用地结构调整 | 矿山综合整治 | 强化露天矿山综合治理 | 长期坚持 | 对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，不达标一律不得恢复生产。对责任主体灭失露天矿山迹地进行综合治理。 | 自然资源局、环保局 |
|  | 扬尘综合治理 | 建筑扬尘治理 | 长期坚持 | 严格落实施工周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求；将污染环境情节严重的单位，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 城管局 |
|  |  | 施工扬尘管理清单 | 长期坚持 | 定期动态更新施工工地管理清单。 | 城管局 |
|  |  | 施工扬尘监管 | 长期坚持 | 5000平米以上设土石方作业的建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。 | 城管局 |
|  |  | 道路扬尘综合整治 | 长期坚持 | 提高道路机械化清扫率，建成区达到60%以上，主要行车道达到65%以上。新增吸尘式道路保洁车辆比例不低于新增保洁车辆的70％。及时修复破损严重道路，从源头防止扬尘产生。 | 环境卫生管理中心 |
|  |  | 渣土运输车监管 | 全年 | 严厉打击无资质、标识不全、故意遮挡或污损车牌等渣土车违法行为。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车做到全密闭。 | 交警大队、城管局 |
|  |  | 露天堆场扬尘整治 | 全年 | 全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。 | 城管局 |
|  |  | 城区裸露土地综合整治 | 全年 | 持续排查城市荒地空地、非硬化路面、绿化带、工地裸土(地)、滩涂等裸露土地，按照“宜绿则绿、宜硬则硬、宜盖则盖”的原则，分类施策，综合整治。 | 城管局 |
|  |  | 强化降尘量控制 | 全年 | 降尘量控制在9吨/月·平方公里。 | 环保局 |
|  | 秸秆综合利用 | 加强秸秆焚烧管控 | 长期坚持 | 建立网格化监管制度，在秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。 | 环保局 |
|  |  | 加强秸秆综合利用 | 全年 | 秸秆综合利用率达到92.5%。 | 农业农村局 |
| 工业炉窑大气污染综合治理 | 制定方案 | 制定实施方案 | 2019年12月底前 | 制定工业炉窑大气污染综合治理实施方案，明确治理要求，细化任务分工，确定分年度重点项目。 | 环保局 |
|  |  | 工业炉窑专项执法 | 2019年12月底前 | 开展专项执法检查。 | 环保局 |
|  | 重点工业行业VOCs综合治理 | 源头替代 | 2019年12月底前 | 引导鼓励工业涂装企业完成低VOCs含量涂料替代，包装印刷企业完成低VOCs含量油墨替代。 | 环保局 |
|  |  | 无组织排放控制 | 2019年12月底前 | 持续开展煤化工行业泄漏检测与修复工作，提升VOCs无组织排放治理能力。 | 环保局 |
|  |  | 治污设施建设 | 2019年12月底前 | 包装印刷企业家具加工等建设适宜高效的治污设施。 | 环保局 |
|  | 油品储运销综合治理 | 油气回收治理 | 2019年10月底前 | 加大对加油站、储油库油气污染防治设施设备运行情况、回收效率专项检查，确保油气污染防治设施正常运行。 | 环保局、商业服务中心 |
| 重污染天气应对 | 修订完善应急预案及减排清单 | 完善重污染天气应急预案 | 2019年9月底前 | 修订完善重污染天气应急预案。 | 环保局 |
|  |  | 完善应急减排清单，夯实应急减排措施 | 2019年9月底前 | 完成重点行业绩效分级，完成应急减排清单编制工作，落实“一厂一策”等各项应急减排措施。 | 环保局 |
|  | 应急运输响应 | 重污染天气移动源管控 | 2019年10月15日前 | 加强源头管控，根据实际情况，制定日货车使用量10辆以上的企业、物流园区重污染天气车辆管控措施，并在出入口安装视频门禁监控系统、车牌号码智能识别系统。启动重污染天气应急车辆管控平台建设。 | 工信局、环保局、交警大队 |
| 能力建设 | 完善环境监测监控网络 | 环境空气质量监测网络建设 | 2019年12月底前 | 增设环境空气质量自动监测站点1个。 | 环保局 |
|  |  | 重型柴油车车载诊断系统远程监控系统建设 | 全年 | 推进具备条件的重型柴油车车载诊断系统远程监控系统建设和终端安装。 | 环保局 |