## 明细表
附件2
2024年潼关县县级财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划备案明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 市级“万千工程”示范村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节
[16 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 33 | [10 empty] | 1640 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0
一、产业发展 |  |  |  |  | 11 | [10 empty] | 480.383 | 480.383 | 0 | 0 | 0 | 480.383 | 0
1.生产项目 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
1 | 2024年潼关县城关街道安乐社区晾晒大棚修复加固项目 | 对因暴雪压塌的3幢（1200㎡）晾晒大棚进行修复并加固。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于经营性资产，建成后归属安乐社区集体，由由村集体自主经营。预计年收益0.75万元，其中70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、“三类户”分红,户均年增收800元。项目受益农户236户，718人，其中含脱贫户（监测对象）234户712人。 | 1 | 城关街道 | 安乐社区 | 是 | 否 | 是 | 否 | 234 | 712 | 236 | 718 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 安乐社区 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
2 | 2024年中军帐村产业园设施大棚改造提升项目 | 对原有10亩防雨棚改造提升为设施暖棚。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于公益性资产，建成后归属中军帐村村集体，由村集体自主经营，村集体年收益4万元，收益按照比例进行分配，其中30%用于壮大村集体经济，30%用于分红，向脱贫群众和监测对象倾斜。带动4户脱贫户务工，户均年增收1000元。项目受益农户118户372人，其中含脱贫户（监测对象）115户363人。 | 1 | 城关街道 | 中军帐村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 115 | 363 | 118 | 372 | 65 | 65 |  |  |  | 65 |  | 中军帐村 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
3 | 2024年潼关县桐峪镇上善村坡地连翘种植项目 | 新栽植三年龄连翘苗木80亩。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于经营性资产，建成后归属村集体，由村集体自主经营，村集体年收益2.5万元，收益按照比例进行分配，其中70%用于壮大村集体经济，30%用于分红，向脱贫群众和监测对象倾斜。带动4户脱贫户进行务工，户均年增收800元。项目受益农户958户3301人，其中含脱贫户（监测对象）144户496人。 | 1 | 桐峪镇 | 上善村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 144 | 496 | 958 | 3301 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 上善村 | 农业农村局 | 财政支持本项目的苗木购置、人工、机械等费用
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③水产养殖业发展 |  |  |  |  | 0
④林草基地建设 |  |  |  |  | 0
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 0
⑥光伏电站建设 |  |  |  |  | 0
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②加工业 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0
4 | 2024年潼关县太要镇太要社区粮油加工点建设项目 | 新购置全自动面粉加工设备1套、螺旋榨油机1套及配套设施。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于经营性资产，建成后归属太要社区集体，由由村集体自主经营。预计年收益3万元，其中70%用于壮大村集体经济,30%用于脱贫户、“三类户”分红,带动5户脱贫户进行务工，户均年增收1500元。项目受益农户363户，1089人，其中含脱贫户（监测对象）357户1066人。 | 1 | 太要镇 | 太要社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 357 | 1066 | 363 | 1089 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 太要社区 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料、机械等费用
5 | 2024年潼关县秦东镇四知村粮食烘干厂场厂房改造提升项目 | 新建场地硬化930㎡；粮油加工点厂房隔断420㎡、隔墙210㎡及配套电路电器设施等。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于经营性资产，建成后归属村集体，由村集体自主经营，村集体年收益1万元，收益按照比例进行分配，其中70%用于壮大村集体经济，30%用于分红，向脱贫群众和监测对象倾斜。带动2户脱贫户进行务工，户均年增收600元。项目受益农户264户803人，其中含脱贫户（监测对象）255户773人。 | 1 | 秦东镇 | 四知村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 255 | 773 | 264 | 803 | 34.6 | 34.6 |  |  |  | 34.6 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料、机械等费用
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
6 | 2023年潼关县“千万工程”工作宣传推广项目 | 制作“千万工程”宣传视频，在新媒体平台开展宣传和成果展示。 | 2024.3-2024.9 | 通过宣传媒体和平台推广潼关软籽石榴、秦岭道地药材、潼关肉夹馍等特色产业品牌，推动产品销售，助推乡村振兴，促进农村发展、农业增效、农民增收。 | 1 | 各镇（街道） | 各村（社区） | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 融媒体中心 | 农业农村局 | 财政支持本项目的宣传等费用
7 | 2024年潼关县区域公用品牌推介项目 | 潼关软籽石榴形象设计，特色农产品包装制作，区域公用品牌推广和宣传。 | 2024.3-2024.9 | 通过加大区域公用品牌推广和宣传，提高全县农产品知名度，吸引各地采购商到县采购；推动产品销售，助推乡村振兴，促进农村发展、农业增效、农民增收。 | 1 | 各镇（街道） | 各村（社区） | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 财政支持本项目的宣传等费用
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
①小型农田水利设施及产业配套基础设建设 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②产业园（区） |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
8 | 2024年潼关县城关街道庆丰社区产业园园区道路硬化项目 | 新建园区内混凝土道路硬化650m*3m，厚度15cm。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于公益性资产，建成后归属村集体，由庆丰社区指定人员进行管护。项目建成后可为周边群众农业生产及日常生活提供方便。项目受益农户1321户4689人，其中脱贫户（含监测对象）197户640人。 | 1 | 城关街道 | 庆丰社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 197 | 640 | 1321 | 4689 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 庆丰社区 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
9 | 2024年潼关县桐峪镇桐峪社区产业园基础设施建设项目 | 新建道路硬化1260㎡（420mx3m），60U型排水渠道370m（含盖板）。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于公益性资产，建成后归属桐峪社区集体，由桐峪社区指定专人进行管护。项目受益农户92户278人，其中含脱贫户（监测对象）90户273人。 | 1 | 桐峪镇 | 桐峪社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 90 | 273 | 92 | 278 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 桐峪社区 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
①智慧农业 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
10 | 2024年潼关县智慧农业试点推广项目 | 新建数字化智能管控平台；田间气象监测站、墒情监测点、病虫害监测点、农作物生长状况监测站；安装智能化设施大棚控制管理物联设备；安装智能水肥一体化控制系统等 | 2024.3-2024.9 | 开展农业数字化产业园建设试点和推广，激农村经济发展、促进农民增收。 | 1 | 城关街道 | 庆丰社区 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 135 | 135 |  |  |  | 135 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料、机械、设备采购等费用
②科技服务 |  |  |  |  | 0
③人才培养 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 0
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0.783 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②小额信贷风险补偿金 |  |  |  |  | 0
1
③特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
④新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 0
1
⑤其他 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0.783 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0
11 | 2024年潼关县太要镇秦王寨社区扶贫互助资金协会贴息项目 | 2023年度秦王寨社区互助资金协会6户脱贫户贷款18万元，4.35%占用费7830元，为脱贫户贷款进行贴息。 | 2024.3-2024.5 | 该项目属于到户类资产，建成后归受益户所有，由受益户自行管护。项目建成后通过为互助资金协会脱贫户会员贷款进行贴息，鼓励脱贫群众发展产业，增收致富。项目受益农户6户，其中脱贫户（含监测对象）6户。 | 1 | 太要镇 | 秦王寨社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.783 | 0.783 |  |  |  | 0.783 |  | 秦王寨社区 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的贴息补助环节
二、就业项目 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0
1.务工补助 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①交通费补助 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②生产奖补、劳务补助等 |  |  |  |  | 0
2.就业 |  |  |  |  | 0
①帮扶车间（特色手工基地）建设 |  |  |  |  | 0
②技能培训 |  |  |  |  | 0
③以工代训 |  |  |  |  | 0
3.创业 |  |  |  |  | 0
①创业培训 |  |  |  |  | 0
②创业奖补 |  |  |  |  | 0
4.乡村工匠 |  |  |  |  | 0
①乡村工匠培育培训 |  |  |  |  | 0
②乡村工匠大师工作室 |  |  |  |  | 0
③乡村工匠传习所 |  |  |  |  | 0
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0
①公益性岗位 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0
12 | 2024年潼关县代字营镇东马村公益性岗位补助项目 | 在东马村设置公共场所保洁公益性岗位6个，每人300元/月，共计12个月。 | 2024.3-2024.12 | 该项目属于到户类资产，完成后归受益户所有。项目建成后通过为东马村公共场所保洁，增加脱贫群众就业渠道，增收致富。项目受益农户6户，其中脱贫户（含监测对象）6户。 | 1 | 代字营镇 | 东马村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.16 | 2.16 |  |  |  | 2.16 |  | 东马村 | 农业农村局 | 财政支持本项目的工资补助环节等费用
13 | 2024年潼关县秦东镇公益性岗位补助项目 | 在秦东镇设置基础设施管护、公共场所保洁公益性岗位6个，每人800元/月，共12个月 | 2024.3-2024.12 | 该项目属于到户类资产，完成后归受益户所有。项目建成后通过为秦东镇基础设施管护、公共场所保洁，增加脱贫群众就业渠道，增收致富。项目受益农户6户，其中脱贫户（含监测对象）6户。 | 1 | 秦东镇 | 各村（社区） | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.76 | 5.76 |  |  |  | 5.76 |  | 秦东镇 | 农业农村局 | 财政支持本项目的工资补助环节等费用
14 | 2024年潼关县代字营镇瀵兴村公益性岗位补助项目 | 在瀵兴村设置公共场所保洁公益性岗位6个，每人300元/月，共计12个月。 | 2024.3-2024.12 | 该项目属于到户类资产，完成后归受益户所有。项目建成后通过为瀵兴村公共场所保洁，增加脱贫群众就业渠道，增收致富。项目受益农户6户，其中脱贫户（含监测对象）6户。 | 1 | 代字营镇 | 瀵兴村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.16 | 2.16 |  |  |  | 2.16 |  | 瀵兴村 | 农业农村局 | 财政支持本项目的工资补助环节等费用
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | 938.937 | 938.937 | 0 | 0 | 0 | 938.937 | 0
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 573.937 | 573.937 | 0 | 0 | 0 | 573.937 | 0
①村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 0
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 9 | [10 empty] | 538.937 | 538.937 | 0 | 0 | 0 | 538.937 | 0
15 | 2024年潼关县太要镇太要社区万仓生产路建设项目 | 新建混凝土硬化生产路1705m*3m,厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属太要社区集体，由太要社区指定人员进行管护。项目建成后可完善提升太要社区公共基础设施建设，改善生活条件。项目受益农户1620户4921人，其中脱贫户（含监测对象）357户1066人。 | 1 | 太要镇 | 太要社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 357 | 1066 | 1620 | 4921 | 79.94 | 79.94 |  |  |  | 79.94 |  | 太要社区 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
16 | 2024年潼关县太要镇欧家城村南歇马生产路建设项目 | 新建混凝土硬化生产路1307m*3m,厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属欧家城村集体，由欧家城村指定人员进行管护。项目建成后可改善欧家城村村民生产生活条件。项目受益农户1843户7836人，其中脱贫户（含监测对象）333户1167人。 | 1 | 太要镇 | 欧家城村 | 是 | 否 | 否 | 是 | 333 | 1167 | 1843 | 7836 | 61.28 | 61.28 |  |  |  | 61.28 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
17 | 2024年潼关县太要镇欧家城村欧家城三组生产路建设项目 | 新建混凝土硬化生产路2080m*3m,厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属欧家城村集体，由欧家城村指定人员进行管护。项目建成后可改善欧家城村村民生产生活条件。项目受益农户1843户7836人，其中脱贫户（含监测对象）333户1167人。 | 1 | 太要镇 | 欧家城村 | 是 | 否 | 否 | 是 | 333 | 1167 | 1843 | 7836 | 97.607 | 97.607 |  |  |  | 97.607 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
18 | 2024年潼关县太要镇欧家城村南巡二、三组生产路建设项目 | 新建混凝土硬化生产路1480m*3m,厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属欧家城村集体，由欧家城村指定人员进行管护。项目建成后可改善欧家城村村民生产生活条件。项目受益农户1843户7836人，其中脱贫户（含监测对象）333户1167人。 | 1 | 太要镇 | 欧家城村 | 是 | 否 | 否 | 是 | 333 | 1167 | 1843 | 7836 | 69.39 | 69.39 |  |  |  | 69.39 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
19 | 2024年潼关县太要镇老虎城村西堡障四、五组生产路建设项目 | 新建混凝土硬化生产路1190m*3m,厚度15cm，水毁修复路段20m*3米（含破运、土方）共15万元。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属老虎城村集体，由老虎城村指定人员进行管护。项目建成后可改善老虎城村村民生产生活条件。项目受益农户1660户4843人，其中脱贫户（含监测对象）369户1017人。 | 1 | 太要镇 | 老虎城村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 369 | 1017 | 1660 | 4843 | 80.64 | 80.64 |  |  |  | 80.64 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
20 | 2024年潼关县城关街道兴隆社区梁家堡生产路建设项目 | 新建混凝土硬化生产路765m*3m,厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属兴隆社区集体，由兴隆社区指定人员进行管护。项目建成后可改善兴隆社区村民生产生活条件。项目受益农户6101户16538人，其中脱贫户（含监测对象）50户140人。 | 1 | 城关街道 | 兴隆社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 50 | 140 | 6101 | 16538 | 35.87 | 35.87 |  |  |  | 35.87 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
21 | 2024年潼关县代字营镇瀵兴村生产路硬化项目 | 新建混凝土硬化生产路336m*3m，220m*3m，105m*3m，厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属瀵兴村集体，由瀵兴村指定人员进行管护。项目建成后可改善瀵兴村村民生产生活条件。项目受益农户6101户16538人，其中脱贫户（含监测对象）50户140人。 | 1 | 代字营镇 | 瀵兴村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 152 | 472 | 884 | 3107 | 31 | 31 |  |  |  | 31 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
22 | 2024年潼关县桐峪镇上善村生产路硬化及排水渠建设项目 | 新建混凝土硬化生产路292*3.5m，厚15cm，60U型排水渠717m（含盖板）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属上善村集体，由上善村指定人员进行管护。项目建成后可改善上善村村民生产生活条件。项目受益农户6101户16538人，其中脱贫户（含监测对象）50户140人。 | 1 | 桐峪镇 | 上善村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 144 | 496 | 958 | 3301 | 41.06 | 41.06 |  |  |  | 41.06 |  | 上善村 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
23 | 2024年潼关县桐峪镇东晓社区小口一组生产路硬化及排水渠建设项目 | 新建混凝土硬化生产路400*3m，200m*3m,厚15cm，配套60U型排水渠400米及盖板。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属东晓社区村集体，由东晓社区指定人员进行管护。项目建成后可改善东晓社区村民生产生活条件。项目受益农户6101户16538人，其中脱贫户（含监测对象）50户140人。 | 1 | 桐峪镇 | 东晓社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 91 | 289 | 623 | 2071 | 42.15 | 42.15 |  |  |  | 42.15 |  | 东晓社区 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
④农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
24 | 2024年潼关县城关街道安乐社区西街子一组蓄水池及饮水管道改造项目 | 新建100m³蓄水池一座，铺设饮水管道1750米。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于公益性资产，建成后归属安乐社区村集体，由安乐社区指定人员集进行管护。项目建成后可明显改善村用水问题，项目受益户236户718人，其中含脱贫户（监测对象）234户712人。 | 1 | 城关街道 | 安乐社区 | 是 | 否 | 是 | 否 | 234 | 712 | 236 | 718 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 安乐社区 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
⑤农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） |  |  |  |  | 0
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  |  |  |  | 0
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
②农村污水治理 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0
25 | 2024年潼关县秦东镇寺角营村晾晒场建设项目 | 杨家庄新建混凝土硬化场地971㎡（36m*27m），厚15cm；寺角营新建混凝土硬化场地1705㎡（55m*31m），厚度15cm。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属寺角营村村集体，由寺角营村指定人员进行管护。项目建成后可提高群众一产收入解决群众秋晒难等问题，项目受益户157户480人，其中含脱贫户（监测对象）152户472人。 | 1 | 秦东镇 | 寺角营村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 267 | 922 | 1300 | 5170 | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  | 寺角营村 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
26 | 2024年潼关县桐峪镇上善村人居环境提升项目 | 上善村善车口五六组修石砌护堰200m，排水管道150m。 | 2024.3-2024.9 | 该项目属于公益性资产，建成后归属上善村村集体，由上善村指定人员进行管护。项目建成后可为提升周边群众生活环境。项目受益农户958户3301人，其中含脱贫户144户496人。 | 1 | 桐峪镇 | 上善村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 144 | 496 | 958 | 3301 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 上善村 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
27 | 2024年潼关县太要镇欧家城村人居环境提升项目 | 新建蓝砖防护墙143㎡，墙面砂浆抹灰5775㎡。 | 2024.3-2024.9 | 通过项目实施，进一步改善和提升太要镇环境卫生条件，生产、居住环境，提高全镇生产生活质量。 | 1 | 太要镇 | 各村（社区） | 否 | 否 | 否 | 否 | 333 | 1167 | 1843 | 7836 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 欧家城村 | 农业农村局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
3.农村公共服务 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0
①学校建设或改造（含幼儿园） |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
②村卫生室标准化建设 |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
④公共照明设施 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0
28 | 2024年潼关县太要镇太要社区路灯建设项目 | 新建100W太阳能路灯150盏（灯高6m）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属太要社区集体，由太要社区指定人员进行管护。项目建成后可完善提升太要社区公共基础设施建设，改善生活条件。项目受益农户1620户4921人，其中脱贫户（含监测对象）357户1066人。 | 1 | 太要镇 | 太要社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 357 | 1066 | 1620 | 4921 | 48.75 | 48.75 |  |  |  | 48.75 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
29 | 2024年潼关县太要镇老虎城村路灯建设项目 | 新建100W太阳能路灯150盏（灯高6m）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属老虎城村集体，由老虎城村指定人员进行管护。项目建成后可改善老虎城村村民生产生活条件。项目受益农户1660户4843人，其中脱贫户（含监测对象）369户1017人。 | 1 | 太要镇 | 老虎城村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 369 | 1017 | 1660 | 4843 | 48.75 | 48.75 |  |  |  | 48.75 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
30 | 2024年潼关县代字营镇西姚村路灯建设项目 | 新建100W太阳能路灯100盏（灯高6m）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属西姚村集体，由西姚村指定人员进行管护。项目建成后可改善西姚村村民生产生活条件。项目受益农户1100户4570人，其中脱贫户（含监测对象）155户489人。 | 1 | 代字营镇 | 西姚村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 155 | 489 | 1100 | 4570 | 32.5 | 32.5 |  |  |  | 32.5 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
31 | 2024年潼关县代字营镇代字营社区路灯建设项目 | 新建100W太阳能路灯100盏（灯高6m）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属代字营社区集体，由代字营社区指定人员进行管护。项目建成后可改善代字营社区村民生产生活条件。项目受益农户899户2956人，其中脱贫户（含监测对象）138户364人。 | 1 | 代字营镇 | 代字营社区 | 是 | 否 | 否 | 是 | 138 | 364 | 899 | 2956 | 32.5 | 32.5 |  |  |  | 32.5 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
32 | 2024年潼关县代字营镇鑫园村路灯建设项目 | 新建100W太阳能路灯100盏（灯高6m）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属鑫园村集体，由鑫园村指定人员进行管护。项目建成后可改善鑫园村村民生产生活条件。项目受益农户832户2586人，其中脱贫户（含监测对象）99户260人。 | 1 | 代字营镇 | 鑫园村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 99 | 260 | 832 | 2586 | 32.5 | 32.5 |  |  |  | 32.5 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
33 | 2024年潼关县城关街道庆丰社区路灯维修项目 | 维修100W太阳能路灯410盏（灯高6m）。 | 2024.3-2024.8 | 该项目属于公益性资产，建成后归属庆丰社区集体，由庆丰社区指定人员进行管护。项目建成后可改善庆丰社区村民生产生活条件。项目受益农户832户2586人，其中脱贫户（含监测对象）99户260人。 | 1 | 城关街道 | 庆丰社区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 197 | 640 | 1321 | 4689 | 58 | 58 |  |  |  | 58 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的建设环节劳务、材料机械等费用
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  |  |  |  | 0
1
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等 |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
四、异地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0
1.易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0
①公共服务岗位 |  |  |  |  | 0
②“一站式”社区综合服务设施建设 |  |  |  |  | 0
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.住房 |  |  |  |  | 0
①农村危房改造等农房改造（巩固维修） |  |  |  |  | 0
1
2.教育 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②参与“学前学会普通话”行动 |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
③其他教育类项目 |  |  |  |  | 0
1
六、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  | 0
1.乡村治理 |  |  |  |  | 0
①开展乡村治理示范创建 |  |  |  |  | 0
1
②推进“积分制”“清单式”等管理方式 |  |  |  |  | 0
- | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
七、项目管理费 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 210.6 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 210.6 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 210.6 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0
34 | 2024年潼关县项目管理费项目 | 项目监理、招标、设计等费用 | 2024.3-2024.12 | 保障项目实施及时、规范 | 1 | 潼关县 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  | 210.6 | 210.6 |  |  |  | 210.6 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 财政支持本项目的设计、监理、招标环节费用
八、其他 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
备注：单元格中阴影部分为衔接资金暂不支持项目类型，其余类型填报时严格按照中省衔接资金管理办法和指导意见规定的支持范围安排项目。